## Sheet1
Work |  | Start Date | End Date
Finalizing the topic |  | 2021-09-07 | 2021-09-14
Studied about ML |  | 2021-09-14 | 2021-10-01
Project Synopsis |  | 2021-10-08 | 2021-10-09
Implementation |  | 2021-10-09 | 2021-10-15
Task | Start Date | Days of Completion
Finalizing the topic | 2021-09-09 | 5
Research | 2021-09-14 | 17
Project Synopsis | 2021-10-08 | 1
Implementation | 2021-10-09 | 6
|  | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 2021-10-08 | 2021-10-09
| Finalizing the topic | 2021-09-14
| Research |  | 2021-10-08
| Project Synopsis |  |  | 2021-10-09
| Implementation |  |  |  | 2021-10-15